## Página1
GERENCIAMENTO DE CRONOGRAMA - PLANEJADO x REALIZADO
Sprint 1
Sequência | Atividade | Recursos | Duração(h) | Predecessoras | Status
1 | Criar Github do projeto | Luan Satiro | 0.25 |  | ok
2 | Reuniões Internas | Todos |  |  | ok
3 | Canvas | Luan Satiro | 3 |  | ok
4 | TAP | Pedro Fernandes | 3 |  | ok
5 | Design Thinking | Eduardo Kenji | 3 |  | ok
6 | Escopo | Rafael Plínio | 3 | 4 | ok
7 | Gerenciamento de Custo | Eduardo Kenji | 3 | 4 | ok
8 | Gerenciamento de Cronograma | Pedro Fernandes | 3 | 4 | ok
9 | Adicionar Projetos no Wiki | Luan Satiro | 0.25 | 1 | ok
10 | Refinamento (Questões no Slack) | Rafael Plínio | 2 |  | ok
11 | Read me | Rafael Plínio | 1 | 1 | ok
12 | Gerar dados aleatórios | Eduardo Maia | 5 |  | ok
13 | Criar Jupyter Notebook | Pedro Fernandes | 3 | 12 | ok
14 | Análises do Jupyter Notebook | Pedro Fernandes | 5 | 13 | ok
15 | Reuniões entre equipes | Todos |  |  | ok
16 | Estudo IA | Pedro Fernandes | 10 |  | ok
17 | Estudo de algoritmo de recomendação | Eduardo Kenji | 10 |  | ok
18 | Estudo de Machine learning | Rafael Plínio | 10 |  | ok
19 | Estudo de redes neurais | Eduardo Maia | 10 |  | ok